## Hoja1
phva_plandetrabajo | numeral_plandetrabajo | actividad_plandetrabajo | CLIENTE AÑO 1 | CLIENTE AÑO 2 | CLIENTE AÑO 3 | MENSUAL | BIMENSUAL | TRIMESTRAL | PROYECTO | RESPONSABLE
HACER | 5.1.2 | Asesorar y preparar la ejecución del simulacro de emergencias | x | x | x | x | x | x |  | CONSULTOR CYCLOID
HACER | 5.1.2 | Evaluar la ejecución del simulacro de emergencias | x | x | x | x | x | x |  | CONSULTOR CYCLOID
PLANEAR | 1.1.2 | Asignar y documentar responsabilidades del SG-SST a todos los niveles de la copropiedad | x | x | x | x | x | x | x | CONSULTOR CYCLOID
PLANEAR | 2.10.1 | Realizar auditoría SG-SST al contratista de aseo | x | x | x | x | x | x |  | CONSULTOR CYCLOID
PLANEAR | 2.10.1 | Realizar auditoría SG-SST al contratista de vigilancia | x | x | x | x | x | x |  | CONSULTOR CYCLOID
HACER | 3.2.1 | Realizar el autorreporte de Estándares Mínimos del SG-SST | x | x | x | x | x | x |  | CONSULTOR CYCLOID
HACER | 1.2.1 | Revisar el estado y la capacitación de los brigadistas | x | x | x | x | x | x |  | CONSULTOR CYCLOID
HACER | 1.2.1 | Diligenciar hoja de vida de los brigadistas | x | x | x | x | x | x |  | CONSULTOR CYCLOID
HACER | 3.1.8 | Registrar el lavado de tanques con soporte correspondiente (Periodo 1) | x | x | x | x | x | x |  | CONSULTOR CYCLOID
HACER | 3.1.8 | Registrar el lavado de tanques con soporte correspondiente (Periodo 2) | x | x | x | x | x | x |  | CONSULTOR CYCLOID
HACER | 3.1.8 | Registrar la fumigación con soporte correspondiente (Periodo 1) | x | x | x | x | x | x |  | CONSULTOR CYCLOID
HACER | 3.1.8 | Registrar la fumigación con soporte correspondiente (Periodo 2) | x | x | x | x | x | x |  | CONSULTOR CYCLOID
PLANEAR | 1.1.3 | Elaborar el presupuesto e inversiones en SST para el año | x | x | x | x | x | x |  | CONSULTOR CYCLOID
PLANEAR | 2.2.1 | Definir los objetivos del Sistema de Gestión de SST conforme a la política y normatividad vigente | x | x | x | x | x | x | x | CONSULTOR CYCLOID
PLANEAR | 2.2.1 | Socializar los objetivos del SG-SST y gestionar su firma y vigencia | x | x | x | x | x | x |  | CONSULTOR CYCLOID
HACER | 4.2.5 | Revisar anualmente el plan o metodología de control de mantenimientos y validar su cumplimiento | x | x | x | x | x | x |  | CONSULTOR CYCLOID
PLANEAR | 2.4.1 | Diseñar y definir el Plan Anual de Trabajo del SG-SST | x | x | x | x | x | x | x | CONSULTOR CYCLOID
PLANEAR | 2.4.1 | Socializar y formalizar el Plan Anual de Trabajo del SG-SST para su ejecución | x | x | x | x | x | x |  | CONSULTOR CYCLOID
HACER | 5.1.1 | Elaborar o actualizar el Plan de Emergencias | x | x | x | x | x | x |  | CONSULTOR CYCLOID
PLANEAR | 1.2.1 | Elaborar el programa anual de capacitación en SG-SST | x | x | x | x | x | x | x | CONSULTOR CYCLOID
PLANEAR | 2.1.1 | Establecer por escrito la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo | x | x | x | x | x | x | x | CONSULTOR CYCLOID
PLANEAR | 2.1.1 | Formalizar, divulgar y publicar la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo | x | x | x | x | x | x |  | CONSULTOR CYCLOID
PLANEAR | 1.1.4 | Revisar la planilla de Seguridad Social del administrador, empresa de vigilancia y empresa de aseo (Periodo 1) | x | x | x | x | x | x |  | CONSULTOR CYCLOID
PLANEAR | 1.1.4 | Revisar la planilla de Seguridad Social del administrador, empresa de vigilancia y empresa de aseo (Periodo 2) | x | x |  | x | x |  |  | CONSULTOR CYCLOID
PLANEAR | 1.1.4 | Revisar la planilla de Seguridad Social del administrador, empresa de vigilancia y empresa de aseo (Periodo 3) | x |  |  | x |  |  |  | CONSULTOR CYCLOID
PLANEAR | 1.1.4 | Revisar la planilla de Seguridad Social del administrador, empresa de vigilancia y empresa de aseo (Periodo 4) | x |  |  | x |  |  |  | CONSULTOR CYCLOID
PLANEAR | 2.1.1 | Verificar que la Política de SST se encuentre firmada y publicada | x | x | x | x | x | x | x | CONSULTOR CYCLOID
PLANEAR | 2.3.1 | Diligenciar la autoevaluación inicial del SG-SST y gestionar su firma | x | x | x | x | x | x | x | CONSULTOR CYCLOID
HACER | 2.6.1 | Elaborar el informe de cierre mensual posterior a la visita del consultor (Mes 1) | x | x | x | x | x | x |  | CONSULTOR CYCLOID
HACER | 2.6.1 | Elaborar el informe de cierre mensual posterior a la visita del consultor (Mes 2) | x | x | x | x | x | x |  | CONSULTOR CYCLOID
HACER | 2.6.1 | Elaborar el informe de cierre mensual posterior a la visita del consultor (Mes 3) | x | x | x | x | x | x |  | CONSULTOR CYCLOID
HACER | 2.6.1 | Elaborar el informe de cierre mensual posterior a la visita del consultor (Mes 4) | x | x | x | x | x | x |  | CONSULTOR CYCLOID
HACER | 2.6.1 | Elaborar el informe de cierre mensual posterior a la visita del consultor (Mes 5) | x | x |  | x | x |  |  | CONSULTOR CYCLOID
HACER | 2.6.1 | Elaborar el informe de cierre mensual posterior a la visita del consultor (Mes 6) | x | x |  | x | x |  |  | CONSULTOR CYCLOID
HACER | 2.6.1 | Elaborar el informe de cierre mensual posterior a la visita del consultor (Mes 7) | x |  |  | x |  |  |  | CONSULTOR CYCLOID
HACER | 2.6.1 | Elaborar el informe de cierre mensual posterior a la visita del consultor (Mes 8) | x |  |  | x |  |  |  | CONSULTOR CYCLOID
HACER | 2.6.1 | Elaborar el informe de cierre mensual posterior a la visita del consultor (Mes 9) | x |  |  | x |  |  |  | CONSULTOR CYCLOID
HACER | 2.6.1 | Elaborar el informe de cierre mensual posterior a la visita del consultor (Mes 10) | x |  |  | x |  |  |  | CONSULTOR CYCLOID
HACER | 2.6.1 | Elaborar el informe de cierre mensual posterior a la visita del consultor (Mes 11) | x |  |  | x |  |  |  | CONSULTOR CYCLOID
HACER | 2.6.1 | Elaborar el informe de cierre anual del SG-SST | x | x | x | x | x | x |  | CONSULTOR CYCLOID
HACER | 3.1.9 | Elaborar el informe de inspección del cuarto de residuos (Periodo 1) | x | x | x | x | x | x |  | CONSULTOR CYCLOID
HACER | 3.1.9 | Elaborar el informe de inspección del cuarto de residuos (Periodo 2) | x |  |  | x |  |  |  | CONSULTOR CYCLOID
HACER | 4.2.6 | Inspeccionar la dotación del personal de aseo | x | x | x | x | x | x |  | CONSULTOR CYCLOID
HACER | 5.1.1 | Inspeccionar los botiquines de primeros auxilios (Periodo 1) | x | x | x | x | x | x |  | CONSULTOR CYCLOID
HACER | 5.1.1 | Inspeccionar los botiquines de primeros auxilios (Periodo 2) | x | x |  | x | x |  |  | CONSULTOR CYCLOID
HACER | 5.1.1 | Inspeccionar los botiquines de primeros auxilios (Periodo 3) | x |  |  | x |  |  |  | CONSULTOR CYCLOID
HACER | 5.1.1 | Inspeccionar los equipos de comunicación | x | x | x | x | x | x |  | CONSULTOR CYCLOID
HACER | 5.1.1 | Inspeccionar los extintores y gabinetes | x | x | x | x | x | x |  | CONSULTOR CYCLOID
PLANEAR | 1.2.1 | Programar y ejecutar la inducción y reinducción en SG-SST para el personal de la copropiedad | x | x | x | x | x | x | x | CONSULTOR CYCLOID
HACER | 5.1.1 | Inspeccionar los recursos destinados para la seguridad | x | x | x | x | x | x |  | CONSULTOR CYCLOID
HACER | 5.1.1 | Realizar la inspección locativa (Periodo 1) | x | x | x | x | x | x |  | CONSULTOR CYCLOID
HACER | 5.1.1 | Realizar la inspección locativa (Periodo 2) | x | x |  | x | x |  |  | CONSULTOR CYCLOID
HACER | 5.1.1 | Realizar la inspección locativa (Periodo 3) | x |  |  | x |  |  |  | CONSULTOR CYCLOID
HACER | 5.1.1 | Realizar la inspección locativa (Periodo 4) | x |  |  | x |  |  |  | CONSULTOR CYCLOID
HACER | 5.1.2 | Reportar la ejecución del simulacro a las entidades de control | x | x | x | x | x | x |  | CONSULTOR CYCLOID
VERIFICAR | 6.1.3 | Socializar el informe de gestión anual del SG-SST con la administración | x | x | x | x | x | x |  | CONSULTOR CYCLOID
HACER | 3.2.1 | Socializar el procedimiento de reporte de accidentes de trabajo en la inducción del SG-SST | x | x | x | x | x | x | x | CONSULTOR CYCLOID
HACER | 4.1.2 | Socializar los riesgos y peligros identificados a la administración, contratistas y trabajadores en la inducción | x | x | x | x | x | x | x | CONSULTOR CYCLOID
VERIFICAR | 6.1.3 | Realizar la revisión anual del SG-SST por parte de la alta dirección | x | x | x | x | x | x |  | CONSULTOR CYCLOID
VERIFICAR | 6.3.1 | Inspeccionar la dotación del personal de vigilancia | x | x | x | x | x | x |  | CONSULTOR CYCLOID
HACER | 1.2.1 | Realizar capacitación No. 1 del programa anual de capacitación en SG-SST | x | x | x | x | x | x |  | CONSULTOR CYCLOID
HACER | 1.2.1 | Realizar capacitación No. 2 del programa anual de capacitación en SG-SST | x | x | x | x | x | x |  | CONSULTOR CYCLOID
HACER | 1.2.1 | Realizar capacitación No. 3 del programa anual de capacitación en SG-SST | x | x |  | x | x |  |  | CONSULTOR CYCLOID
HACER | 1.2.1 | Realizar capacitación No. 4 del programa anual de capacitación en SG-SST | x | x |  | x | x |  |  | CONSULTOR CYCLOID
HACER | 1.2.1 | Realizar capacitación No. 5 del programa anual de capacitación en SG-SST | x |  |  | x |  |  |  | CONSULTOR CYCLOID
HACER | 1.2.1 | Realizar capacitación No. 6 del programa anual de capacitación en SG-SST | x |  |  | x |  |  |  | CONSULTOR CYCLOID
HACER | 1.2.1 | Realizar capacitación No. 7 del programa anual de capacitación en SG-SST | x |  |  | x |  |  |  | CONSULTOR CYCLOID
HACER | 1.2.1 | Realizar capacitación No. 8 del programa anual de capacitación en SG-SST | x |  |  | x |  |  |  | CONSULTOR CYCLOID
HACER | 4.2.4 | Inspeccionar el almacenamiento de productos químicos |  | x |  | x | x |  |  | CONSULTOR CYCLOID
HACER | 4.2.4 | Revisar resultados de visitas de entidades de control y gestionar solicitudes de corrección (ej. Secretaría de Salud) |  | x |  | x | x | x |  | CONSULTOR CYCLOID
HACER | 4.2.4 | Inspeccionar la señalización de seguridad y salud en el trabajo |  | x |  | x | x |  |  | CONSULTOR CYCLOID
PLANEAR | 1.1.6 | Asignar el vigía de SST mediante carta firmada por el representante legal | x |  |  | x | x | x |  | CONSULTOR CYCLOID
PLANEAR | 1.1.7 | Verificar y archivar el soporte del curso de 50 o 20 horas en SST del vigía | x |  |  | x | x | x |  | CONSULTOR CYCLOID
PLANEAR | 1.2.3 | Verificar y archivar el soporte del curso de 50 o 20 horas en SG-SST del administrador | x |  |  | x | x | x |  | CONSULTOR CYCLOID
HACER | 5.1.1 | Diligenciar la matriz de vulnerabilidad | x |  |  | x | x | x |  | CONSULTOR CYCLOID
HACER | 5.1.1 | Diligenciar la matriz de peligros | x |  |  | x | x | x |  | CONSULTOR CYCLOID
HACER | 4.2.4 | Diligenciar el Vértice Cicloide | x |  |  | x | x | x |  | CONSULTOR CYCLOID
HACER | 3.1.8 | Diseñar y definir el Plan de Saneamiento Básico (agua potable, manejo de residuos y control de plagas) | x |  |  | x | x | x |  | CONSULTOR CYCLOID
HACER | 3.1.8 | Ejecutar el Plan de Saneamiento Básico | x |  |  | x | x | x |  | CONSULTOR CYCLOID
HACER | 3.2.1 | Establecer y aplicar el procedimiento para el reporte y seguimiento de accidentes de trabajo en la copropiedad | x |  |  | x | x | x | x | CONSULTOR CYCLOID
PLANEAR | 2.5.1 | Establecer y mantener el procedimiento de archivo y retención documental del SG-SST | x |  |  | x | x | x | x | CONSULTOR CYCLOID
PLANEAR | 1.1.8 | Formalizar la exoneración del Comité de Convivencia. | x |  |  | x | x | x | x | CONSULTOR CYCLOID
PLANEAR | 1.1.1 | Formalizar la asignación del responsable del SG-SST mediante carta firmada y soportes requeridos | x |  |  | x | x | x | x | CONSULTOR CYCLOID
PLANEAR | 2.10.1 | Elaborar y actualizar el manual de contratistas y el listado de información de los contratistas de la copropiedad | x |  |  | x | x | x | x | CONSULTOR CYCLOID
HACER | 4.1.1 | Elaborar el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial | x |  |  | x | x | x | x | CONSULTOR CYCLOID
HACER | 4.1.2 | Actualizar la matriz de riesgos correspondiente al año en curso | x |  |  | x | x | x | x | CONSULTOR CYCLOID
HACER | 4.2.4 | Elaborar el informe de inspección general descriptiva de la planta física | x |  |  | x | x | x |  | CONSULTOR CYCLOID
HACER | 4.2.6 | Elaborar y actualizar la matriz de elementos de protección personal (EPP) | x |  |  | x | x | x | x | CONSULTOR CYCLOID